

Местная администрация

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2015 года № 1/2

Об утверждении методики оценки эффективности  
 реализации ведомственных целевых программ  
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

В целях повышения эффективности реализации ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, местная администрация

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую методику оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.   
  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы местной администрации О.В. Андрос.

Глава местной администрации М.А. Агеева

**МЕТОДИКА**

**оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский**

1. Настоящая методика определяет порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский (далее - ведомственные целевые программы).  
  
2.Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется по итогам их реализации за отчетный финансовый год.   
  
3. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ проводится заказчиком-координатором ведомственных целевых программ.  
  
4. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ проводится с использованием критериев оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ.  
  
Критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование | Способ расчета | Весовой коэффици-ент Ni | Значение критерия | Балл Zi |
| 1 | Сводный  коэффициент  результативности (Кр) | Среднеарифметическое  значение отношений  фактически достигнутых  величин целевых индикаторов к  утвержденным значениям  целевых индикаторов | 0,35 | Кр > 1 | 3 |
|  |  |  |  | Кр = 1 | 2 |
|  |  |  |  | 0,5<Кр < 1 | 1 |
|  |  |  |  | Кр <= 0,5 | 0 |
| 2 | Коэффициент  финансового исполнения  (Кфи) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в муниципальной программе или ведомственной целевой программе | 0,2 | 0,90 <= Кфи = 1 | 3 |
|  |  |  |  | 0,9=<Кфи<0,97 | 2 |
|  |  |  |  | Кфи < 0,9 | 1 |
| 3 | Соответствие целей, задач, мероприятий ведомственной целевой программы вопросам местного значения, полномочиям органов местного самоуправления | Соответствует вопросам местного значения, полномочиям органов местного самоуправления | 1 | Квмз = 1 | 1 |
|  |  | Не соответствует вопросам местного значения, полномочиям местного самоуправления | 0 | Квмз =0 | -0 |
|  |  |  |  | Квмз=1 | 1 |
| 4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично | 0,25 | Ким=1 | 3 |
|  |  |  |  | 0,8=<Ким< 1 | 2 |
|  |  |  |  | Ким<0,8 | 1 |

5. Интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы определяется суммированием интегральных оценок критериев.  
  
F = SUM ( Fi), где:  
  
F - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы;  
  
Fi - интегральная оценка критерия i.  
  
Интегральная оценка критерия i определяется по формуле:   
  
Fi= (Zi x Ni), где  
  
Zi - значение в баллах критерия i ;  
  
Ni - весовой коэффициент критерия i.  
  
6. Если интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы F <= 1 - ведомственные целевые программы, признаются неэффективными.  
  
Если интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы 1 < F <= 1,4 - ведомственные целевые программы признаются слабо эффективными.  
  
Если интегральная оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы 2 =< F > 1,4 - ведомственные целевые программы признаются умеренно эффективными.  
  
Если интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы F > 2 - ведомственные целевые программы признаются эффективными.  
  
7.Информация об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ за отчетный финансовый год формируется заказчиком (заказчиком-координатором) ведомственных целевых программ по форме, согласно приложению к настоящей методике.

**Приложение**

**ИНФОРМАЦИЯ об оценке эффективности реализации**

**ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНФОРМАЦИЯ об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ** | | | | | | | | | | | | |
| **за** | | | |  | | | | | **год** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование критерия | | Весовой коэффи- циент критерия Ni | | Значение критерия | | | Значение в баллах критерия  Zi | | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия  Fi | |
| Наименование ведомственной целевой программы | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | | Сводный  коэффициент  результативности (Кр) | | 0,35 | | | Кр > 1 | | 3 |  | |
|  |  | |  | |  | | | Кр = 1 | | 2 |  | |
|  |  | |  | |  | | | 0,5<Кр < 1 | | 1 |  | |
|  |  | |  | |  | | | Кр <= 0,5 | | 0 |  | |
|  | 2 | | Коэффициент  финансового исполнения  (Кфи) | | 0,2 | | | 0,97 <=Кфи = 1 | | 3 |  | |
|  |  | |  | |  | | | 0,9=<Кфи<0,97 | | 2 |  | |
|  |  | |  | |  | | | Кфи < 0,9 | | 1 |  | |
|  | 3 | | Соответствие целей, задач, мероприятий ведомственной целевой программы вопросам местного значения, полномочиям органов местного самоуправления | | 0,2 | | | 0,97<=Квмз= 1 | | 3 |  | |
|  |  | |  | |  | | | 0,9=<Кис< 0,97 | | 2 |  | |
|  |  | |  | |  | | | 0<Кис < 0,9 | | 1 |  | |
|  | 4 | | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | | 0,25 | | | Ким=1 | | 3 |  | |
|  |  | |  | |  | | | 0,8=<Ким< 1 | | 2 |  | |
|  |  | |  | |  | | | Ким<0,8 | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | Интегральная оценка эффективности реализации (F) | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | Руководитель | | | |  |  | | | | |  |
|  | |  | | | | подпись |  | | | | |  |