

Местная администрация

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 января 2015 года № 1/2

Об утверждении методики оценки эффективности
 реализации ведомственных целевых программ
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

В целях повышения эффективности реализации ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, местная администрация

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую методику оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы местной администрации О.В. Андрос.

Глава местной администрации М.А. Агеева

**МЕТОДИКА**

**оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский**

1. Настоящая методика определяет порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский (далее - ведомственные целевые программы).

2.Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется по итогам их реализации за отчетный финансовый год.

3. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ проводится заказчиком-координатором ведомственных целевых программ.

4. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ проводится с использованием критериев оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ.

Критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование  | Способ расчета  | Весовой коэффици-ент Ni  | Значение критерия  | БаллZi  |
| 1  | Сводный коэффициент результативности (Кр) | Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов  | 0,35  | Кр > 1  | 3  |
|  |  |  |  | Кр = 1  | 2  |
|  |  |  |  | 0,5<Кр < 1  | 1  |
|  |  |  |  | Кр <= 0,5  | 0  |
| 2  | Коэффициент финансового исполнения (Кфи)  | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в муниципальной программе или ведомственной целевой программе  | 0,2  | 0,90 <=Кфи = 1  | 3  |
|  |  |  |  | 0,9=<Кфи<0,97  | 2  |
|  |  |  |  | Кфи < 0,9  | 1  |
| 3  | Соответствие целей, задач, мероприятий ведомственной целевой программы вопросам местного значения, полномочиям органов местного самоуправления  | Соответствует вопросам местного значения, полномочиям органов местного самоуправления  | 1  | Квмз = 1  | 1  |
|  |  | Не соответствует вопросам местного значения, полномочиям местного самоуправления  | 0 | Квмз =0 | -0 |
|  |  |  |  | Квмз=1  | 1  |
| 4  | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично  | 0,25  | Ким=1  | 3  |
|  |  |  |  | 0,8=<Ким< 1  | 2  |
|  |  |  |  | Ким<0,8  | 1  |

5. Интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы определяется суммированием интегральных оценок критериев.

F = SUM ( Fi), где:

F - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы;

Fi - интегральная оценка критерия i.

Интегральная оценка критерия i определяется по формуле:

Fi= (Zi x Ni), где

Zi - значение в баллах критерия i ;

Ni - весовой коэффициент критерия i.

6. Если интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы F <= 1 - ведомственные целевые программы, признаются неэффективными.

Если интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы 1 < F <= 1,4 - ведомственные целевые программы признаются слабо эффективными.

Если интегральная оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы 2 =< F > 1,4 - ведомственные целевые программы признаются умеренно эффективными.

Если интегральная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы F > 2 - ведомственные целевые программы признаются эффективными.

7.Информация об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ за отчетный финансовый год формируется заказчиком (заказчиком-координатором) ведомственных целевых программ по форме, согласно приложению к настоящей методике.

**Приложение**

**ИНФОРМАЦИЯ об оценке эффективности реализации**

**ведомственных целевых программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНФОРМАЦИЯоб оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ** |
| **за**  |  | **год**  |
|  |
| N п/п  | Наименованиекритерия  | Весовой коэффи-циенткритерияNi  | Значение критерия  | Значениев баллах критерияZi  | Фактически достигнутое значение критерия  | Интегральная оценка критерияFi  |
| Наименование ведомственной целевой программы |
| 1  |  | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35  | Кр > 1  | 3  |  |
|  |  |  |  | Кр = 1  | 2  |  |
|  |  |  |  | 0,5<Кр < 1  | 1  |  |
|  |  |  |  | Кр <= 0,5  | 0  |  |
|  | 2  | Коэффициент финансового исполнения (Кфи)  | 0,2  | 0,97 <=Кфи = 1  | 3  |  |
|  |  |  |  | 0,9=<Кфи<0,97  | 2  |  |
|  |  |  |  | Кфи < 0,9  | 1  |  |
|  | 3  | Соответствие целей, задач, мероприятий ведомственной целевой программы вопросам местного значения, полномочиям органов местного самоуправления  | 0,2  | 0,97<=Квмз= 1  | 3  |  |
|  |  |  |  | 0,9=<Кис< 0,97  | 2  |  |
|  |  |  |  | 0<Кис < 0,9 | 1  |  |
|  | 4  | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25  | Ким=1  | 3  |  |
|  |  |  |  | 0,8=<Ким< 1  | 2  |  |
|  |  |  |  | Ким<0,8  | 1  |  |
|  | Интегральная оценка эффективности реализации (F) |
|  |
|  |
|  | Руководитель  |  |  |  |
|  |  | подпись  |  |  |